## Resumen
Presupuesto - Evolucion Tecnologica Lirios Eventos
Fecha | 2026-01-17
Moneda | USD
Tarifa por hora | 20
Detalle de desarrollo
Modulo | Horas | Costo
Analisis funcional y alcance detallado | 24
Arquitectura + modelo de datos | 32
Usuarios/roles/autenticacion/logs | 48
Clientes | 24
Gestion de eventos + planes/paquetes | 80
Productos/servicios + inventario + promociones | 64
Pagos/abonos/saldos | 48
Reportes financieros/operativos | 40
Preparacion de integraciones | 24
QA + pruebas + ajustes | 40
Documentacion + capacitacion + despliegue | 24
Gestion del proyecto (10%) | 45
Total horas
Hosting y dominio (anual)
Concepto | Min anual | Max anual
VPS 2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB SSD
Backups gestionados
Dominio .com | 12 | 18
Total anual estimado